1. **от 12.12.2016 г. № 94**
2. **Российская Федерация**
3. **Иркутская область**
4. **Братский район**
5. **Калтукское муниципальное образование**
6. **Администрация**
7. **Калтукского сельского поселения**
8. **Глава администрации**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«О внесении изменений в постановление главы Калтукского муниципального образования № 57 от 13.11.2014 г. «Об утверждении долгосрочной**

**муниципальной Программы**

**«Гражданская оборона, предупреждение**

**и ликвидация чрезвычайных ситуаций в**

**сельских поселениях» на 2015 – 2019 годы**

**Калтукского муниципального образования»»**

В целях повышения уровня безопасности населения и территории Калтукского МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением главы Калтукского муниципального образования «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Калтукского муниципального образования» от 12.09.2014 г. № 44, от 30.10.2014 г. № 52 **«**О внесении изменений в постановление главы Калтукского муниципального образования «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Братский район» от 12.09.2014 г. № 44», ст. 46 Устава Калтукского муниципального образования,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление главы Калтукского муниципального образования № 57 от 13.11.2014 г. «Об утверждении долгосрочной муниципальной Программы «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015 – 2019 годы Калтукского муниципального образования (Приложение N 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Калтукского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Калтукского**

**муниципального образования**

**А.Ю. Гутенко**

Приложение № 1

к постановлению главы

Калтукского МО

от 12.12.2016 г. № 94

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В КАЛТУКСКОМ МО»**

**НА 2015 - 2019 ГОДЫ**

с.Калтук 2014 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В КАЛТУКСКОМ МО НА 2015-2019 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Калтукском МО. | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Администрация Калтукского сельского поселения | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Жители Калтукского МО | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение безопасности жизнедеятельности населения Калтукского МО | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня безопасности населения и территории Калтукского МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности. | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Количество обученных специалистов ГОЧС.  2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приложение № 1 к муниципальной программе)  2. | | | | | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Годы | Всего, тыс.руб. | В том числе: | | | |
| Обл. б-т | Фед. Б-т | Мест. Б-т | Другие |
| 2015г. | 1776 | 0 | 0 | 1776 | 0 |
| 2016г. | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 0 |
| 2017г. | 1468,9 | 0 | 0 | 1468,9 | 0 |
| 2018г. | 1237,2 | 0 | 0 | 1237,2 | 0 |
| 2019г. | 1239,5 | 0 | 0 | 1239,5 | 0 |
| Всего: | 7271,6 | 0 | 0 | 7271,6 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы | к 2019г обеспечить:  1. Количество обученных специалистов ГОЧС (нарастающим итогом) -ед.  2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций - ед.  3. Обеспечение населения и работников Калтукского МО средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в количестве 250 штук.  4. Обучение населения в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обучения неработающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени в полном объёме в УКП.  5. Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  6. Изготовление и установка указателей, предупреждающих аншлагов, объясняющих правила отдыха на водоёмах в местах неорганизованного массового отдыха населения.  3. Обеспечение населения и работников Калтукского МО средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в количестве 250 штук.  4. Обучение населения в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обучения неработающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени в полном объёме в УКП.  5. Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  6. Изготовление и установка указателей, предупреждающих аншлагов, объясняющих правила отдыха на водоёмах в местах неорганизованного массового отдыха населения. | | | | | |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

* 1. **Административная характеристика**

Калтукское муниципальное образование расположено в центральной части Братского района Иркутской области. Площадь муниципального образования – 51790,78 га, что составляет в общей площади Братского района 1,6%.

Калтукское муниципальное образование включает в себя два населённых пункта: село Калтук и посёлок Черемшанка. Расстояние от с.Калтук до районного центра г. Братск составляет 114 км., до областного центра, г. Иркутска – 570 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «ст. Вихоревка» составляет 108 км.

Муниципальное образование богато лесными ресурсами. Преобладают насаждения сосны. В последние годы запас древесины снижается из-за длительного и интенсивного лесопользования. Леса на территории поселения относятся к 4 классу пожарной опасности – это обусловлено наличием значительных площадей молодняков и средневозрастных насаждений хвойных пород, доступностью лесов 1-й группы прибрежной зоны Братского водохранилища. Береговая зона Братского водохранилища протяжённостью – по фарватеру залива «Ока» - 28, 11км. Места забора воды самолётом БЕ – 200ЧС - залив «Ока».

По природно-климатическим условиям, сельское поселение приравнено к районам Крайнего Севера и находится вне зоны интенсивного освоения. Климат резко-континентальный.

Уровень развития Калтукского муниципального образования характеризуется, как ниже среднего. Это обусловлено спадом развития производства в сельскохозяйственной деятельности, что влечёт за собой зарастание полей травой и порослью деревьев.

Имеется в наличии грунтовая и с твёрдым покрытием автотранспортная дорога, протяжённость в границах населённого пункта с.Калтук составляет 22,9 км.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2014г. 2052 человека, в том числе:

- трудоспособного населения - 959 чел.- 42%;

- моложе трудоспособного - 565 чел. - 23%;

- старше трудоспособного - 528 чел. - 21 %;

Плотность населения составляет 4 чел. на 1 кв.км.

По состоянию на 01.01.2014 года на территории Калтукского сельского поселения зарегистрировано и функционируют 22 субъекта хозяйствования различных организационно – правовых форм собственности, с общей численностью работающих – **\_\_\_\_\_** тыс. человек.

**Жилой фонд** сельского поселения представляет собой 649 домов, в них 756 квартир.

*По высотности:*

- малоэтажные (двухэтажные) – 2;

- одноэтажные – 647;

*По материалу стен:*

- деревянных - 626

- кирпичных - 3

- бетонных – 20

*По принадлежности:*

*-* муниципальное – 27 домов;

- служебные – 3 дома;

- частная собственность – 620 домов

Год постройки в основном 1950-1970г.г.

**Теплоснабжение** сельского поселения осуществляется от 7-ми котельных, протяженность тепловых сетей составляет 5,958км. Средний процент износа – 60%.

**Водоснабжение** сельского поселения осуществляется от 8 -ми водозаборных узлов, 4-х артезианских скважин, протяженность водопроводных сетей составляет 13,553 км., средний процент износа - 60%.

**Водоотведение** сельского поселения осуществляется от одной канализационной станций, протяженность канализационных сетей 1,16 км., процент износа - 60%

**Электроснабжение** сельского поселения осуществляется от Подстанции 35-10 КВ, которая управляется дистанционно диспетчерской из с.Покосное питающих центров ОАО "Иркутскэнерго".

Источниками чрезвычайных ситуаций на территории поселения являются:  
      а) Потенциально-опасные объекты, опасные производственные объекты;

б) Водные объекты, создающие угрозу затопления в результате паводков и являющиеся объектами неконтролируемого отдыха населения на воде в летний период. Возрастает опасность для жизни и здоровья людей в купальный сезон и во время ледостава.

В связи с большим износом коммунально-энергетического хозяйства возможны аварии на сетях отопления и холодного водоснабжения, электросетях, что приведёт к нарушению условий жизнедеятельности и нанесёт ущерб экологии.

 Исходя из физико-географической оценки источниками чрезвычайных ситуаций возможными на территории поселения и существенно нарушающими жизнеобеспечение населения, являются:

-штормовые порывы ветра до 25 м/с;

-сильные похолодания до - 40° С и ниже;

-обильные снегопады и сильные метели в зимнее время;

-весенний паводок;

-подтопление части жилых домов в юго-западной части поселения склоновыми стоками в период интенсивного снеготаяния;

-возгорания травы, мусора, пожары в лесопосадках и домовладениях на территории Калтукского муниципального образования в весенне-летний пожароопасный период;

-дорожно – транспортные происшествия;

-техногенные пожары;

-аварии на объектах топливо – энергетического комплекса и жилищно – коммунального хозяйства.

Организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне на территории поселения нет. Радиационно,химически, биологически опасных объектов на территории МО нет.

В 2012 – 2014 годы на территории Калтукского сельского поселения произошло 10 пожаров, в которых погибло 6 человек. Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, неисправность электрического хозяйства и печного отопления.

Индексы уязвимости территории поселения к техногенным и природным источникам ЧС находятся ниже средних значений индексов уязвимости по России. Исходя из анализа возможных рисков ЧС, ежегодно на территории Калтукского сельского поселения может произойти до 2 чрезвычайных ситуаций местного уровня, в которых могут погибнуть до 3 человек и пострадать до 20 человек, материальный ущерб может составить до полумиллиона рублей.

Данная проблема имеет следующие причины возникновения. Сегодня статистика свидетельствует, что в первый час после ЧС при отсутствии помощи умирает около 40% тяжелораненых, через 3 часа - 60%, через 6 часов - 95%. Основными причинами смерти при ЧС являются: отсутствие своевременного информирования и оповещения (20%); отсутствие посторенней помощи (40%) и отсутствие знаний и навыков по действиям при ЧС (40%).

Время прибытия в зону чрезвычайной ситуации поисково-спасательными формированиями г.Братска и Братского района составляет до 5 часов. Из-за отсутствия финансовых средств в бюджете Калтукского сельского поселения на территории МО не создано ни одного штатного аварийно-спасательного формирования. Функционируют 9 нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ), которые созданы при участие администрации Калтукского сельского поселения на базе организаций и учреждений поселения.

Отработана документация по организации приёма, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, согласно плана размещения, в том числе рабочие и служащие учреждений и организаций, подлежащих эвакуации в загородную зону. Численность населения (с учетом НРС), подлежащего укрытию в подвальных и других заглубленных помещениях, а также подлежащего обеспечению средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) составляет 10 236 человек. Нештатные аварийно-спасательные формирования нуждаются в обеспечении приборами радиационной и химической разведки и контроля (приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999).

Недостаточная техническая оснащенность, количественный состав муниципальной пожарной охраны на территории Калтукского сельского поселения ведёт к причинам возникновения проблем. Сегодня пожарная техника выработало свой срок эксплуатации и продолжает эксплуатироваться выше установленного срока с большими материальными затратами. Неудовлетворительное состояние дорог и недостаточность пожарных водоемов и гидрантов влияет на оперативное реагирование и тушение пожаров на территории поселения.

Основные направления деятельности администрации Калтукского сельского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

-обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

-обеспечение мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО);

-организация обучения неработающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

На базе МКОУ «Калтукская СОШ» создан учебно – консультационный пункт (далее УКП), у которого отсутствует материально-техническая база. При организации УКП ставилась одна главная цель - в максимальной степени привлечь к учебе население, добиться, чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать в любых чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени. Главное требование - доступность, широкий охват, возможность получить необходимые сведения в понятном изложении. На руководство УКП возложены задачи:

- улучшение качества подготовки неработающего населения и увеличение охвата подготовки населения;

- развитие и совершенствование имеющейся системы подготовки неработающего населения;

- поиск новых методов подготовки неработающего населения и внедрения современных технологий.

Очевидно, что обеспечение безопасности населения Калтукского муниципального образования в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени может быть достигнуто не путем ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а на принципиально ином пути - прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Имеющиеся ограниченные ресурсы должны быть в первую очередь направлены на снижение риска и обеспечение безопасности человека, а не на оплату огромных расходов на покрытие причиненного ущерба.

Механизмом практической реализации данной программы является целевое выделение финансовых средств направленных на решение вопросов связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС на территории Калтукского муниципального образования.

Правовой основой данной Программы являются Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Иркутской области.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Целью муниципальной программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения Калтукского МО.

Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения следующей задачи:

1). Повышение уровня безопасности населения и территории Калтукского МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью муниципальной программы:

1. подпрограмма: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Достижение выполнения цели муниципальной программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Количество обученных специалистов ГОЧС.

2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2015 – 2019 годы.

Раздел 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Калтукского МО;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 7271,6 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в [приложении № 3](consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F)  к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Калтукского МО на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Калтукского сельского поселения.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит к 2019г. достичь:

1. Количество обученных специалистов ГОЧС - 1 единица.

2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций – 9 ед.

3. Обеспечение населения и работников Калтукского МО средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в количестве 250 штук.

4. Обучение населения в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обучения неработающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени в полном объёме в УКП.

5. Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Изготовление и установка указателей, предупреждающих аншлагов, объясняющих правила отдыха на водоёмах в местах неорганизованного массового отдыха населения.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Калтукском МО» на 2015-2019 годы.

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКАЯ РБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В КАЛТУКСКОМ МО» на 2015-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Калтукском МО | | | | | |
| Наименование подпрограммы | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Калтукского сельского поселения | | | | | |
| Участники подпрограммы | Население Калтукского МО | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня безопасности населения и территории Калтукского МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  2. Создание условий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Калтукского МО; | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество обученных специалистов ГОЧС.  2.Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Годы | Всего, тыс.руб.: | В том числе по годам: | | | |
| Обл.Б-т | Фед.Б-т | Мест.Б-т | Другие |
| 2015г. | 1776 |  |  | 1776 | 0 |
| 2016г. | 1550 |  |  | 1550 | 0 |
| 2017г. | 1468,9 |  |  | 1468,9 | 0 |
| 2018г. | 1237,2 |  |  | 1237,2 | 0 |
| 2019г. | 1239,5 |  |  | 1239,5 | 0 |
| Итого: | 7271,6 |  |  | 7271,6 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы | к 2019г обеспечить:  1. Количество обученных специалистов ГОЧС (нарастающим итогом) -1 ед.  2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций - 6 ед. | | | | | |

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности населения и территории Калтукского МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:

1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Создание условий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Калтукского МО;

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Количество обученных специалистов ГОЧС (нарастающим итогом) -ед.

2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций - ед.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2019 годы.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=C1E5A2B3AA6F7536B65B6E5F4158EB3FA6E29FA3FA8C23BFC0EAE43BEFw8DAD) от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

2. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=C1E5A2B3AA6F7536B65B6E5F4158EB3FA6E19FABFB8C23BFC0EAE43BEFw8DAD) от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

3. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=C1E5A2B3AA6F7536B65B6E5F4158EB3FA6E299A3FB8B23BFC0EAE43BEFw8DAD) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 7271,6 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в [приложении № 2](consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F)  к настоящей подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2019г. обеспечить:

1. Количество обученных специалистов ГОЧС – 1 единица.

2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций – 6 единиц.

3. Обеспечение населения и работников Калтукского МО средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в количестве 250 штук.

4. Обучение населения в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обучения неработающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени в полном объёме в УКП.

5. Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Изготовление и установка указателей, предупреждающих аншлагов, объясняющих правила отдыха на водоёмах в местах неорганизованного массового отдыха населения.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Калтукском МО» на 2015-2019 годы.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В КАЛТУКСКОМ .МО» НА 2015-2019 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Калтукском МО» | | | | | | | | |
| 1. | Количество обученных специалистов ГОЧС | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Ед. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Калтукском МО» на 2015-2019 годы.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В КАЛТУКСКОМ МО» НА 2015-2019 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | |
| За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Калтукском МО» | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 7271,6 | 1776 | 1550 | 1468,9 | 1237,2 | 1239,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 7271,6 | 1776 | 1550 | 1468,9 | 1237,2 | 1239,5 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности» | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 7271,6 | 1776 | 1550 | 1468,9 | 1237,2 | 1239,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 7271,6 | 1776 | 1550 | 1468,9 | 1237,2 | 1239,5 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Калтукском МО» на 2015-2019 годы.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА,ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В КАЛТУКСКОМ МО» НА 2015-2019 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | | | | | | | | |
| 1. | Количество обученных специалистов ГОЧС | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Ед. | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Калтукском МО» на 2015-2019 годы.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ** **ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В КАЛТУКСКОМ МО» НА 2015-2019 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнители и участники** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования всего, тыс.руб.** | **в том числе по годам:** | | | | |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Задача: Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.** | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие:  Обучение населения в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обучения неработающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени** | **Администрация Калтукского сельского поселения** | **Всего:** | **234** | **100** | **100** | **10** | **10** | **14** |
| **Областной б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный б-т** | **234** | **100** | **100** | **10** | **10** | **14** |
| **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.1. | Оснащение учебно-консультационного пункта (УКП) техническими средствами, оборудованием, наглядными и агитационными материалами, раздаточным материалом, а так же организация деятельности УКП для обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего: | **230** | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **230** | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Повышение квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования в образовательных учреждениях дополнительного про¬фессионального образования, имеющих соответствующую лицензию в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего: | **4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Задача: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.** | | | | | | | | | 0 |
| **2.1.** | **Основное мероприятие: Профилактическая и разъяснительная работа среди всех слоев населения по вопросам обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах** | **Администрация Калтукского сельского поселения** | **Всего:** | **15** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **Областной б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный б-т** | **15** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1.1. | Изготовление и установка указателей, предупреждающих аншлагов, объясняющих правила отдыха на водоёмах в местах неорганизованного массового отдыха населения | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего: | **10** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **10** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Изготовление наглядной агитации ( памятки, листовки, плакаты) объясняющих правила безопасного поведения населения на водоёмах | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего: | **5** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **5** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Задача: Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Калтукского МО** | | | | | | | | |  |
| **3.1.** | **Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калтукского МО** | **Администрация Калтукского сельского поселения** | **Всего:** | **6272,6** | **1523** | **1297** | **1305,9** | **1074,2** | **1072,5** |
| **Областной б-т** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **Местный б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| 3.1.1. | Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего: | **420** | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **420** | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего: | **142** | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **142** | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Материально-техническое оснащение подразделений добровольной пожарной охраны, стимулирование деятельности добровольных пожарных | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего: | **5660,6** | 1190 | 1232 | 1237,9 | 1003,2 | 997,5 |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **5660,6** | 1190 | 1232 | 1237,9 | 1003,2 | 997,5 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.1. | Материально стимулирование деятельности добровольных пожарных | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего: | **4 035** | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **4035** | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.2. | Утепление и текущий ремонт помещения, приобретение запасных частей и горючесмазочных материалов на пожарные автомашины, приобретение пожарного оборудования | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего: | **1625,6** | 383 | 425 | 430,9 | 196,2 | 190,5 |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **1625,6** | 383 | 425 | 430,9 | 196,2 | 190,5 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Приобретение горюче-смазочных материалов для пожарной техники и организаций, привлекаемых для обеспечения мер пожарной безопасности в лесах | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего: | **50** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **50** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Задача: Осуществление мероприятий по Гражданской обороне.** | | | | | | | | |  |
| **4.1.** | **Основное мероприятие:  Обеспечение населения и работников Калтукского МО средствами индивидуальной защиты (СИЗ)** | **Администрация Калтукского сельского поселения** | **Всего:** | **750** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| **Областной б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **Федеральный б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **Местный б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| 4.1.1. | Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) - противогазы, индивидуальные пакеты | Администрация Калтукского сельского поселения | Всего: | **750** | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **750** | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего:** |  |  | **7271,6** | **1776** | **1550** | **1468,9** | **1237,2** | **1239,5** |
| **Областной б-т** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Федеральный б-т** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Местный б-т** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |